ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| Εισαγωγή | Σελ. 2 |
| --- | --- |
| 1. Δράσεις Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων | Σελ. 3 |
| 2. Δράσεις Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος | Σελ. 19 |
| 3. Δράσεις Τμήματος Εργαστηρίων | Σελ. 26 |
| 4. Λοιπές Δράσεις Διεύθυνσης | Σελ. 29 |
| 5. Γραμματειακή Υποστήριξη | Σελ. 36 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. |  |
| Α’ Πίνακες Δημοπράτησης Έργων ημερολογιακού έτους 2014. | Σελ. |
| Β’ Πεπραγμένα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) – Μελέτες & Κατασκευή – Εκτέλεση Έργων. | Σελ. |
| Γ΄ Πίνακες Συμβάσεων Έργων & Μελετών. | Σελ. |

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2015 / 31-12-2015

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της έδρας συστήθηκε με τον νέο Οργανισμό της Αιρετής  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 146/2010) και οργανώνεται σε τρία Τμήματα.

- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  με αρμοδιότητα κυρίως σε έργα Οδοποιίας.

- Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα σε έργα Κτιριακά, Υδραυλικά, Εγγειοβελτιωτικά  κ.λπ.

- Τμήμα Εργαστηρίων  με αρμοδιότητα στις Προδιαγραφές Έργων και στον Ποιοτικό Έλεγχο.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) «υποκατέστησε» από 01-7-2011 τις προηγούμενες - παλαιές Διευθύνσεις α) Δημοσίων Έργων, β) Ελέγχου Κατασκευής Έργων και γ) Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας και συνακόλουθα - ως διάδοχο σχήμα - ανέλαβε τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των προηγούμενων - παλαιών Διευθύνσεων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα),  αφορούν το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στους Τομείς των Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Κτιριακών  και  λοιπών έργων  τόσο ως προς την Μελέτη – Κατασκευή τους, όσο και ως προς τη Συντήρησή τους.

Επιπλέον η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων, υποστηρίζει στον τομέα υλοποίησης έργων Φορείς της Περιφέρειας που δεν έχουν την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και στελέχωση.

Επιπροσθέτως στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνεται και η ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της Διαδικασίας Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δημοσίων έργων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων παρέχει επίσης Υποστήριξη στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού μέσω των Μηχανικών της, στον Έλεγχο της Υλοποίησης Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Ο Απολογισμός που ακολουθεί αναλύεται ανά Τμήμα και σύμφωνα με τις δραστηριότητες  τους. Επίσης, παρατίθενται και οι δραστηριότητες της Γραμματείας, η οποία  υποστηρίζει το σύνολο των Τμημάτων καθώς και οι υπόλοιπες δραστηριότητες της Διεύθυνσης που είναι ανεξάρτητες των Τμημάτων αυτής,  όπως η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, η λειτουργία της Διεύθυνσης ως Προϊσταμένης Αρχής των έργων, η λειτουργία της Διεύθυνσης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας Μελετών  και η υποστήριξη που παρέχει η Υπηρεσία στην λειτουργία των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου του Αναπτυξιακού νόμου.

- Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

  - Κατασκευή και Συντήρηση  Έργων Οδοποιίας  και  Λιμενικών Έργων  με τις διαδικασίες που περιγράφονται από τους Ν. 3669/2008 και Ν. 3316/2005.

  - Διαχείριση και Συντήρηση οχημάτων &  μηχανημάτων έργων της Υπηρεσίας.

  - Στοιχειώδης Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου με ίδια μέσα .

  - Σύνταξη – εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Αποχιονισμού και Αντιμετώπισης Παγετού Χειμερινής Περιόδου Ε.Ο.  Δικτύου αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  - Ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας περιφέρειας

  - Λοιπές Δράσεις.

1.1.1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός ή Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| 1 | Κατασκευή οδού Επταχώρι – Καλύβια Ντέτσιου – Δοτσικό. | 9.266.831,87 | Προσωρινή Παραλαβή. Απομένει η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής του έργου στις αρχές του 2015. |
| 2 | Κατασκευή οδού Επταχώρι – Καλύβια Ντέτσιου – Δοτσικό. (Συμπληρωματική Σύμβαση). | 2.731.092,44 | Προσωρινή Παραλαβή. Απομένει η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής του έργου στις αρχές του 2015. |
| 3 | Κατασκευή οδού Καλύβια Ντέτσιου - Σαμαρίνα | 6.000.000,00 € (Προϋπολογισμός) 4.320.222,73 € (Σύμβαση) 2.636.786,32 € (Πληρωμές) | Διάλυση της Σύμβασης. Αποκαταστάθηκαν τα Ελαττώματα και οι Παραλείψεις Συντήρησης που επισημάνθηκαν κατά την διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής. Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής θα γίνει στις αρχές του 2015. |
| 5 | Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 590.000,00 € (Προϋπολογισμός) 290.034,18 € (Σύμβαση) | Ανατέθηκε το 2013 & Περαιώθηκε το 2014. Εντός του 2016 θα γίνει η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 7 | Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης | 1.130.000,00 €. | Σε εξέλιξη . Θα ενταθεί στο ΕΣΠΑ 2013-2020 |
| 8 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Κοζάνης. | 10.350.000,00 € (Προϋπολογισμός) 5.639.023,92 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο. |
| 9 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Φλώρινας. | 3.975.000,00 € (Προϋπολογισμός) 2.377.859,38 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο. |
| 10 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Καστοριάς. | 2.850.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.617.358,99 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο. |
| 11 | Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Κοζάνης. | 2.030.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.775.638,70 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο. |
|  | Σύνολο | 39.772.361,66 €. (Προϋπολογισμός) 29.997.499,56 €. (Συμβάσεις) |  |

1.1.2  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός ή Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| 1 | Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση στο Οδικό τμήμα Κοζάνης – Καλαμιάς (κόμβος με Εγνατία οδό) της Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | 250.000,00 € (Προϋπολογισμός) 227.500,00 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή |
| 2 | Εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο. 4 Κοζάνη – Όρια Ν. Ημαθίας | 51.299,63 € (Προϋπολογισμός) 49.279,78 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή |
| 3 | Συντήρηση οδικού δικτύου από Δ/Σ Βεύης έως Δ/Σ Μελίτης» αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(έδρας) / Π.Δ.Μ. | 450.000,00 € (Προϋπολογισμός) 346.500,00 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 4 | Άμεση αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων στο οδικό τμήμα Γρεβενά – Κοζάνη στη Χ.Θ. 13+000». | 7.791,93 € (Προϋπολογισμός) 7.636,09 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 5 | Αποκατάσταση φθορών των πεζοδρομίων υψηλής γέφυρας Σερβίων | 16.400,00 € (Προϋπολογισμός) 16.071,99 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή. |
| 6 | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΦΛΩΡΙΝΑΣ, από Πτολεμαΐδα (τέλος new jersey) έως Κόμβο Παραβεγορίτιδας | 300.000,00 € (Προϋπολογισμός) 270.000,00 € (Σύμβαση) | Ανατέθηκε το 2013 & Περαιώθηκε το 2014. Εντός του 2016 θα γίνει η Προσωρινή και η Οριστική Παραλαβή του έργου. |
| 7 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας Έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2014. | 150.000,00 € (Προϋπολογισμός) 106.500,01 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή |
| 8 | Αντικατάσταση καλωδίων σε Κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου. | 49.000,00 € (Προϋπολογισμός) 23.030,02 € (Σύμβαση) | Προσωρινή Παραλαβή |
| 8 | Συντήρηση – Βελτίωση Τμημάτων της Ε.Ο. 4 από Πολύμυλο έως Ζωοδόχο Πηγή. | 184.663,98 € (Προϋπολογισμός) 97.871,91 € (Σύμβαση) | Περαιώθηκε. Εντός του 2016 θα γίνει η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 9 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. | 1.750.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.131.385,46 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 10 | Άμεση Αποκατάσταση Τοπικών Καθιζήσεων/Οδοστρώματος στο Οδικό Τμήμα Πεντάλοφος -Επταχώρι της Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων | 62.000,00 € (Προϋπολογισμός) 58.900,01 € (Σύμβαση) | Οριστική Παραλαβή |
| 11 | Κατεδάφιση Γεφυρών στις διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνη – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκη | 80.000,00 € (Προϋπολογισμός) 40.000,00 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε. Αναμένεται η προσωρινή παραλαβή. |
| 12 | Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες | 445.000,00 € (Προϋπολογισμός) 222.500,00 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη |
| 13 | Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ | 130.000,00 € (Προϋπολογισμός) 63.699,99 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε. Η Προσωρινή παραλαβή θα γίνει το 2016. |
| 14 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε.Καστοριάς, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 160.000,00 € (Προϋπολογισμός) 78.366,93 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε. Προσωρινή παραλαβή. |
| 15 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών , αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 160.000,00 € (Προϋπολογισμός) 63.966,92 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε. Προσωρινή παραλαβή θα γίνει το 2016. |
| 16 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης , αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 560.000,00 € (Προϋπολογισμός) 223.911,06 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε. Προσωρινή παραλαβή θα γίνει το 2016. |
| 17 | Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας , αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ». | 320.000,00 € (Προϋπολογισμός) 156.566,23 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε. Προσωρινή παραλαβή θα γίνει το 2016. |
|  | Σύνολο | 5.126.155,54 €. (Προϋπολογισμός) 3.183.686,40 € (Συμβάσεις) |  |

1.1.2	ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΣΕ ΔΤΕ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  Ο.Κ.Ω.» ΣΑΕΠ 541

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. | 300.000,00 | Υπό Δημοπράτηση |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. | 320.000,00 | Υπό Δημοπράτηση |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. | 1.100.000,00 | Υπό Δημοπράτηση |
| 4 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. | 650.000,00 | Υπό Δημοπράτηση |
| 5 | ΚΟΠΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) /Π.Δ.Μ. | 130.000,00 | Υπό Δημοπράτηση |
| 6 | Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο 4) στην θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ. | 845.504,80 | Υπό Δημοπράτηση |
|  | Σύνολο | 3.345.504,80 |  |

1.1.3  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έργα και μελέτες που προτάθηκαν για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

(ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔΜ)

| Α/Α | Τίτλος έργου | Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  |  |
| 1 | Κατασκευή οδικού τμήματος του άξονα Νίκη – Λάρισα διατομής τύπου Εγνατίας Οδού από περιοχή αεροδρομίου έως Καρυδίτσα | 43.000.000,00 | Ολοκλήρωση Μελέτης |
| 2 | Κατασκευή οδικού τμήματος του άξονα Νίκη – Λάρισα διατομής τύπου Εγνατίας Οδού από Καρυδίτσα έως Ρύμνιο | 48.100.000,00 | Ολοκλήρωση Μελέτης |
| 3 | Κατασκευή οδικού τμήματος του άξονα Νίκη – Λάρισα διατομής τύπου Εγνατίας Οδού από Τριγωνικό – Όρια Ν. Λάρισας | 40.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 4 | Διαμόρφωση προσβάσεων και κατασκευή δύο νέων άνω σιδηροδρομικών διαβάσεων στην είσοδο της Κοζάνης (Ε.Ο Κοζάνης – Λάρισας, Ε.Ο Κοζάνης – Θεσσαλονίκης) | 3.500.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 5 | Κατασκευή Οδικού Τμήματος στην περιοχή της Βεύης για την παράκαμψη των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων | 5.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 6 | Ε.Ο Γρεβενά – Όρια Ν. Τρικάλων | 50.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου |
|  | Β΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  |  |
| 7 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Φλώρινα - Πισοδέρι | 60.000.000,00 | Οριστικές Μελέτες. Ζητήθηκαν Στοιχεία από Ε.Δ.Α./ Π.Δ.Μ. |
| 8 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Πισοδέρι-– Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής | 40.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
| 9 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Διασταύρωση Πρεσπών) | 12.000.000,00 | Οριστικές Μελέτες. Ζητήθηκαν Στοιχεία από Ε.Δ.Α./Π.Δ.Μ. |
| 10 | Φλώρινα – Πισοδέρι – Ανταρτικό – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Χάνι Μπιρίκι (Δυτικός τουριστικός άξονας) Τμήμα Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής – Διασταύρωση Χάνι Μπιρίκι) | 20.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |

| Α/Α | Τίτλος έργου | Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |  |  |
| 11 | Ε.Ο Διασταύρωση Πρεσπών – Άγιος Γερμανός | 30.000.000,00 | Αρχικά Στάδια ωρίμανσης έργου. |
|  | Σύνολο | 351.600.000,00 |  |

1.1.4  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΣΕ ΔΤΕ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ο.Κ.Ω. | 16.000.000,00 | ΣΑΕΠ 541 |
| 2 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ-ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ | 4.500.000,00 | ΣΑΕΠ 541 |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.1 «Κατασκευή και συντήρηση  έργων οδοποιίας  και  λιμενικών έργων  με τις διαδικασίες που περιγράφονται από τους Ν.3669/2008 και 3316/2005»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Κατασκευή Δημοσίων Έργων |  | Σε εξέλιξη | Ακολουθεί Πίνακας Έργων |
| 1.1.1 | Η επίβλεψη κατασκευής των πάσης φύσεως έργων (Κατασκευής και Συντήρησης) | 28 έργα |  |  |
| 1.1.1.1 | Ορισμός επιβλέποντα ή επιβλεπόντων σε κάθε έργο | Σε εννέα (5) πέντε έργα |  | Αφορά πέντε (5) νέα έργα |
| 1.1.1.2 | Η έγκριση χρονοδιαγράμματος σε κάθε έργο | Σε έξι (6) νέα έργα |  |  |
| 1.1.1.3 | Ο έλεγχος επιμετρήσεων , τελικών επιμετρήσεων, λογαριασμών σε κάθε έργο και η προώθησή της για πληρωμή | Σε 28 έργα |  |  |
| 1.1.1.4 | Η φροντίδα για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς | Όπου απαιτείται |  |  |
| 1.1.1.5 | Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των έργων και η σύσταση Επιτροπών | Οκτώ (8) |  | Οι Προσωρινές και Οριστικές Παραλαβές γίνονται όταν εξαντληθούν – εκπνεύσουν οι απαιτούμενες προθεσμίες σε κάθε έργο. |
| 1.1.1.6 | Η Εισήγηση προς το ΠΣΔΕ για έγκριση Παρατάσεως Προθεσμίας Περαίωσης Έργων και μελετών. | Δεκαέξι (16 ) Παρατάσεις συνολικά |  |  |
| 1.1.1.7 | Η Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η Εισήγηση για Έγκριση στο Π.Σ.Δ.Ε. | Δέκα επτά (16) Α.Π.Ε. συνολικά |  |  |
| 1.8 | Η προώθηση Παρατάσεων Προθεσμίας Περαίωσης Έργων και Α.Π.Ε. στην Προϊστάμενη Αρχή για Έγκριση και Υπογραφή. | Είκοσι επτά (27) θέματα συνολικά. |  |  |
| 1.1.1.9 | Η δημιουργία και ενημέρωση καρτέλας με τα σημαντικότερα στοιχεία για κάθε νέο έργο. | Έξι (6) νέα έργα & Είκοσι οκτώ (28) συνολικά. |  | Η ενημέρωση των καρτελών γίνεται σε «καθημερινή» βάση, ανάλογα με την δραστηριότητα κάθε έργου. |
| 1.1.1.10 | Παροχή στοιχείων σε επιτόπιους ελέγχους από τρίτους. Η διάθεση προσωπικού (Διαχειριστική Αρχή, ΕΣΠΕΛ, Υπουργεία κλπ.) καθώς και η υποστήριξη των αρχών στην επίλυση διοικητικών διαφορών (ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγή) | Σε καθημε- ρινή βάση |  | Αλληλογραφία με Διαχειριστική αρχή κ.λπ. |
| 1.1.1.11 | Η οργάνωση των μετακινήσεων του Προσωπικού (Μέλη Επιτροπών και Επιβλέποντες) στα έργα αρμοδιότητας της Υπηρεσία και μη. | Σε καθημε- ρινή βάση |  |  |
| 1.1.1.12 | Η Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και της Προϊστάμενης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.) | Τριάντα εννιά (39) θέματα συνολικά. | 16 Παρατάσεις, 16 Α.Π.Ε., 4 Τροποποιή-σεις Μελέτης, 2 Μελέτες Προσαρμογής, 1 υποκατάσταση μελέτης, | Οι Αποφάσεις αφορούν διάφορα θέματα, όπως Εγκρίσεις Παρατάσεων με αναθεώρηση, Εγκρίσεις ΑΠΕ κλπ. |
| 1.1.1.13 | Υλοποίηση Προμηθειών, Μίσθωσης Μηχανημάτων | 51 |  | 0 Προμήθειες, 51 Μισθώσεις Mηχανημάτων |
| 1.1.2 | Σχεδιασμός και προετοιμασία Δημοσίων Έργων |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Σύνταξη τεχνικής μελέτης | 8 |  |  |
| 1.1.2.2 | Σύνταξη τευχών δημοπράτησης | 8 |  |  |
| 1.1.2.3 | Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης | 0 |  |  |
| 1.1.2.4 | Προτάσεις έργων για σχεδιασμό επόμενης προγραμματικής περιόδου Σ.Ε.Σ. | 8 έργα |  |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.2 «Διαχείριση και συντήρηση οχημάτων  μηχανημάτων έργων της υπηρεσίας».

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Ποσότητα | Εκτέλεση εργασιών | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων |  |  |  |
| 1.2.1 | Συντήρηση από την υπηρεσία. | 12 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Στο εργοτάξιο της Κοζάνης |
| 1.2.2 | Συντήρηση από ιδιώτες. | 11 | Ιδιώτες | Ορισμένα από τα μηχανήματα-οχήματα συντηρήθηκαν από τα συνεργεία του Τ.Σ.Ε. και από τους ιδιώτες |
| 1.2.3 | Διάθεση αναλωσίμων από την αποθήκη της υπηρεσίας. | Καθημερινά | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Στο εργοτάξιο της Κοζάνης |
| 1.2.4 | Διάθεση ίδιων τεχνιτών και εργασία επισκευών σε περιορισμένη έκταση. | Καθημερινά | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Στα εργοτάξια της Τ.Σ.Ε. |
| 1.2.5 | Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων | 11 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.6 | Έλεγχος ποιότητας συντήρησης - επισκευής - σύνταξης λογαριασμών. | 11 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί - Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.7 | Ενημέρωση βιβλίων μηχανημάτων. | 26 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.8 | Προμήθεια και παραλαβή καυσίμων | 13 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα και μηχανήματα |
| 1.2.9 | Διεκπεραίωση συναφών εργασιών (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ) | 17 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Οχήματα |
| 1.2.10 | Παύση κυκλοφορίας μηχανημάτων | 1 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί | Μηχανήματα που τέθηκαν σε κατάσταση ακινησίας |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.3 «Στοιχειώδης συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου με ίδια μέσα».

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Ποσότητα | Εκτέλεση εργασιών | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | Συντήρηση Οδικού Δικτύου με ίδια μέσα |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Τεχνική αστυνόμευση, έλεγχος Ε.Ο. Δικτύου μήκους περίπου 500,00 χλμ. | Σε καθημε- ρινή βάση | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Αφορά όλο το δίκτυο της Περιφέρειάς μας αρμοδιότητας του Τ.Σ.Ε. και γίνεται από τα συνεργεία των κατά τόπους εργοταξίων |
| 1.3.1.2 | Επούλωση λάκκων στο Ε.Ο.Δ. με ψυχρό ασφαλτόμιγμα (Συντήρηση οδοστρωμάτων) | 1.589 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. Κάθε τεμάχιο ζυγίζει 25,00 κιλά |
| 1.3.1.3 | Τοποθέτηση κώνων ασφαλείας PVC | 239 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.4 | Αποκατάσταση-αντικατάσταση-τοποθέτηση πινακίδων σημάνσεως και πληροφοριακών | 111 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.5 | Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων | 19 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.6 | Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας | 4 μέτρα | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.7 | Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών | 31 τεμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.8 | Αναδιαγράμμιση του οδοστρώματος του Ε.Ο.Δ. | 4 χλμ. Άξονα | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Τα χιλιόμετρα αναδιαγράμμισης αφορούν και άξονα και οριογραμμή |
| 1.3.1.9 | Άρση καταπτώσεων εντός ωραρίου | 82 επεμβάσεις | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. και Εργολάβος | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.10 | Παρακολούθηση - έλεγχος καλής λειτουργίας - συντήρηση ηλεκτροφωτισμού | 57 κόμβοι / 2.950 λαμπτήρες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. και Εργολάβος | Έλεγχος λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.11 | Έκτακτες επεμβάσεις για αποκατάσταση λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών | 12 | Μηχανικοί | Σε 2 κόμβους του Ε.Ο.Δ. (ΑΕΒΑΛ και Δισπηλιού). |
| 1.3.1.12 | Έκτακτες επεμβάσεις για αποκατάσταση κυκλοφορίας εκτός ωραρίου | 250 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα σημεία του Ε.Ο.Δ. μετά από ειδοποίηση (τροχαία ατυχήματα, απομάκρυνση οχημάτων και αντικειμένων - καθαρισμός οδοστρώματος). |
| 1.3.1.13 | Κοπή φυτικών παραπλεύρως των οδών για αποκατάσταση ορατότητας της οδού και των πινακίδων | Όταν παρουσιαστεί ανάγκη και το επιτρέπουν οι συνθήκες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε ολόκληρο το Ε.Ο.Δ. |
| 1.3.1.14 | Καθαρισμός οδών με μηχανικό σάρωθρο | 4 χλμ. | Συνεργεία Τ.Σ.Ε. | Σε διάφορα οδικά τμήματα του Ε.Ο.Δ. |

Προμήθειες χρώματος οδοσήμανσης , στηθαίων ασφαλείας

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (30.000 ΚΙΛΩΝ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (20.000 ΚΙΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» | 98.400,00 € 77.859,00 € | Σε εξέλιξη |
|  | Σύνολο | 176.259,00€ |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.4 «Σύναψη Σχεδίου Αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Ε.Ο Δικτύου αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Ποσότητα | Εκτέλεση εργασιών | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1 | Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Συντήρηση και επισκευή αλατοδιανομέων και λεπίδων | 4 | Συνεργεία Τ.Σ.Ε.- Υπεύθυνοι Μηχανικοί | Μηχανήματα αποχιονισμού Τ.Σ.Ε. |
| 1.4.1.2. | Κατάρτιση Σχεδίου Αποχιονισμού | 0 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Αφορά τον Αποχιονισμό και την αντιμετώπιση Παγετού στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Δ.Μ. |
| 1.4.1.3 | Προμήθεια Αλατιού | 5.600 τόνοι | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης & Διενέργεια Διαγωνισμού |
| 1.4.1.4 | Παραλαβή Αλατιού | 4.290 τόνοι | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Επιτροπή Παραλαβής |
| 1.4.1.5 | “Ενοικίαση” Μηχανημάτων Αποχιονισμού (πολυεργάτες / φορτωτές / ελκυστήρες / φρέζες, διαμορφωτήρες γαιών) | 31 / 9 / 6 / 3 / 7 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης- Διενέργεια Διαγωνισμού για πολυεργάτες, τρακτέρ, διαμορφωτές γαιών και φρέζα |
| 1.4.1.6 | Μεταφορά αλατιού και διασπορά στις διάφορες θέσεις. | 11 θέσεις (2014-2015) 9 θέσεις (2015-2016) | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Η διανομή του αλατιού γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οδικού τμήματος. |
| 1.4.2 | Χιονοπτώσεις-Παγετός |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Παρακολούθηση καιρικών φαινομένων και έλεγχος κατάστασης οδικού δικτύου | Καθημερινά κατά την χειμερινή περίοδο | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Αφορά τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Δ.Μ. |
| 1.4.2.2 | Συντονισμός εργασιών αποχιονισμού | 49 ημέρες | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις σε διάφορες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου. |
| 1.4.2.3 | Ημέρες απασχόλησης προσωπικού σε 24ωρη βάση | 11 ημέρες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε.-Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις σε διάφορες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου. |
| 1.4.2.4 | Εργασίες αντιμετώπισης παγετού | 55 ημέρες | Συνεργεία Τ.Σ.Ε.-Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Περιλαμβάνονται οι επεμβάσεις σε διάφορες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου. |
| 1.4.2.5 | Παραλαβή αλατιού και διασπορά στις διάφορες θέσεις | 11 θέσεις (2014-2015) 9 θέσεις (2015-2016) | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Επιτροπή Παραλαβής |
| 1.4.2.6 | Επιπλέον μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού για έκτακτες καταστάσεις | 0 | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού |  |
| 1.4.2.7 | Έλεγχος εργασιών αποχιονισμού | Για κάθε ημέρα εργασίας | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σε όλο το Ε.Ο. Δίκτυο και για όλα τα μηχανήματα |
| 1.4.2.8 | Καταγραφή ωρών εργασίας | Για κάθε ημέρα εργασίας | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σε όλο το Ε.Ο. Δίκτυο και για όλα τα μηχανήματα |
| 1.4.2.9 | Παρακολούθηση δαπανών αποχιονισμού, διεκπεραίωση ημερολογίων εργασίας και σύνταξη λογαριασμών | Για κάθε ημέρα εργασίας | Υπεύθυνοι Μηχανικοί Αποχιονισμού | Σε όλο το Ε.Ο. Δίκτυο και για όλα τα μηχανήματα |

Προμήθειες αλατιού , μίσθωση μηχανημάτων χειμερινής περιόδου 2014 – 2015 & περιόδου 2015-2016.

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΣΥΜΒΑΣΗ | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2015 |  |  |
| 1 | Προμήθεια 3.300 (τριών χιλιάδων τριακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2014- 2015 | 223.740,00 € 223.367,10 € | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | Προμήθεια και μεταφορά 300 (τριακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2014 - 2015 | 22.500,00 € 22.500,00 € | Ολοκληρώθηκε |
| 3 | Έργο «Παροχής Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2014 – 2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.». Μίσθωση είκοσι επτά (27) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, οκτώ (8) φορτωτών, έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ), τριών (3) αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρεζών) και οκτώ (8) διαμορφωτών γαιών (γκρέιντερ), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2014 – 2015. | 1.053.249,00 € (προϋπολογισμός) 842.796,00 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε |
|  | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015- 2016 |  |  |
| 1 | Προμήθεια 2.000 (δύο χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2015- 2016 |  | Σε εξέλιξη |
| 2 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ. | 1.224.096,00 € (με το ΦΠΑ) 530.068,50 € (με το ΦΠΑ) Από τον διαγωνισμό 453.937,65 € (με το ΦΠΑ) από την διαπραγμάτευση | Σε εξέλιξη |
|  | Σύνολο | 2.523.585,00 (προϋπολογισμός) 1.088.663,10 (Συμβάσεις) |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.5 «Ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας περιφέρειας»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5 | Απαλλοτριώσεις |  |  |  |
| 1.5.1 | Έγκριση Κτηματολογίου | 1 |  |  |
| 1.5.2 | Κήρυξη απαλλοτρίωσης ακινήτων |  |  |  |
| 1.5.3 | Επιτάξεις ακινήτων |  |  |  |
| 1.5.4 | Ορισμός δικάσιμου |  |  |  |
| 1.5.5 | Έκδοση αποφάσεων Μον. Πρωτοδικείου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας και αποφάσεων Εφετείου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας |  |  |  |
| 1.5.6 | Σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων και δικηγορικής αμοιβής σε εφαρμογή Αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου και Αποφάσεων Εφετείου. |  |  |  |
| 1.5.7 | Συντέλεση απαλλοτρίωσης- Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων |  |  |  |
| 1.5.8 | Εκκρεμείς διαδικασίες (χρηματοδότηση, δικαστήριο, σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης, παρακατάθεση αποζημίωσης, κλπ) | 8 |  | Οι εκκρεμότητες είναι συνολικά μαζί με παλαιότερων ετών λόγω του ιδιαίτερου αντικειμένου των απαλλοτριώσεων (έγκριση κτηματολογίου, περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργου, χρηματοδότηση, ορισμός δικάσιμου, κλπ). |
| 1.5.9 | Εξαγορά ακινήτων |  |  |  |
| 1.5.10 | Ενημέρωση νομοθεσίας διαδικασιών απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή δημοσίων έργων | Σε συνεχή βάση |  | - Η ενημέρωση γίνεται μέσω προφορικής και έγγραφης επικοινωνίας με τα αρμόδια Υπουργεία (Υποδομών, Εσωτερικών, Οικονομικών). - Συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή στη «Νομοτέλεια» στη πλήρη έκδοση. - Επίσης μέσω δικτυακών τόπων ενημέρωσης νομοθεσίας. |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 1.6 «Λοιπές Δράσεις»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.1 | Χορήγηση αδειών |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Αιτήματα χορήγησης αδειών τομών εθνικού δικτύου , παρατάσεις ισχύος αδειών. | 4 άδειες |  |  |
| 1.6.1.2 | Χορήγηση αδειών διέλευσης από εθνικό δίκτυο. | 427 άδειες |  |  |
| 1.6.1.3 | Αιτήματα χορήγησης αδειών κυκλοφοριακής σύνδεσης επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων με το εθνικό δίκτυο-απαλλαγή κατασκευής κόμβου σύνδεσης | 9 |  | Μία αφορά ανάκληση κυκλοφοριακής σύνδεσης |
| 1.6.1.4 | Βεβαιώσεις ισχύος κυκλοφοριακών συνδέσεων | 0 |  |  |
| 1.6.1.5 | Αιτήματα για Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης Οπτικών Ινών και άδεια εκσκαφής | 5 |  |  |
| 1.6.2 | Χαρακτηρισμοί και Αποχαρακτηρισμοί Οδών |  |  |  |
| 1.6.2.1 | Χαρακτηρισμοί Οδών |  |  |  |
| 1.6.2.2 | Ανακατάταξη οδών |  |  |  |
| 1.6.2.3 | Αποχαρακτηρισμοί οδών | 1 |  |  |
| 1.6.3 | Ενημέρωση προσωπικού |  |  |  |

Για όλους τους οδικούς άξονες των εθνικών οδών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν οριστεί υπεύθυνοι μηχανικοί στελέχη της υπηρεσίας, για την επιθεώρηση της κατάστασης των αξόνων και του οδοφωτισμού.

|  | KOZANH 29 -01-2016 |  |  | KOZANH 29-01-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Τ.Σ.Ε. |  |  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ |
|  |  |  |  | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|  | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
|  | Τοπογράφος Μηχανικός με Β΄β. |  |  | Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ β. |

- Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

2.1	Μελέτη και εκτέλεση  Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Έργων Περιβάλλοντος, Υδραυλικών, Κτιριακών και λοιπών Αρχιτεκτονικών και  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

  - Συντήρηση  αντίστοιχων έργων αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

  - Λοιπές δράσεις .

.

| 2.1 | Μελέτη και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος, υδραυλικών , κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων. |
| --- | --- |

2.1.1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ (Υποέργο 1) | 48.600.592,00 | Υπό Δημοπράτηση |
| 2 | Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,9 ΜW στη θέση "υψηλή περιοχή κτημάτων Bελβεντού" στο ρέμα Λάφιστα του Δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης | 1.660.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.109.149,50 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. |
| 3 | Κτίριο Πολιτιστικού κέντρου Σερβίων | 3.470.000,00 € (Προϋπολογισμός) 1.800.710,20 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη. Εκδόθηκε βεβαίωση Περαίωσης |
| 4 | Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Σερβίων. | 201.116,07 €. (Προϋπολογισμός) | Ολοκλήρωση Διαδικασίας Δημοπράτησης Έκδοση Απόφασης Ανάθεσης |
| 5 | Αντικατάσταση ανεμιστήρων στον Κεντρικό Ψύκτη στο Κτίριο της Π.Δ.Μ. | 11.500,00 € (Προϋπολογισμός) 10.925,01 € (Σύμβαση) | Διενεργήθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 6 | Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 1,90 MW, στο Ρέμα Λάφιστα Δ. Σερβίων-Βελβεντού Συμπληρωματικές Εργασίες | 180.000,00€ (Προϋπολογισμός) 136.097,55 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη |
| 7 | Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων | 201.116,07 € (Προϋπολογισμός) 67.188,75 € (Σύμβαση) | Σε εξέλιξη |
|  | Σύνολο | 60.602.724,14 € (Προϋπολογισμός) 7.278.076,26 € (Σύμβαση) |  |

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός ή Συμβατικό Ποσό εργολαβίας (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 916.000,00 € (Προϋπολογισμός) 439.383,83 € (Σύμβαση) | Υλοποιείται. Εκδόθηκε απόφασης έκπτωσης του αναδόχου |
| 2 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Β' Φάση). | 558.000,00 € (Προϋπολογισμός) 232.692,79 € (Σύμβαση) 14.115,11 € (Πληρωμές). | Διάλυση Σύμβασης. Ολοκληρώθηκε η Παραλαβή του έργου. Έγινε η εκκαθάριση του έργου. |
| 3 | Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 790.000,00 € (Προϋπολογισμός) 355.647,54 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε - Περαιώθηκε. Διενεργήθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 4 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού. | 625.000,00 € (Προϋπολογισμός) 268.750,02 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε - Περαιώθηκε. Εντός του 2016 θα διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 5 | Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων-Αύρας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού | 2.090.000,00 € (Προϋπολογισμός) 935.206,37 € (Σύμβαση) | Ολοκληρώθηκε - Περαιώθηκε. Εντός του 2016 θα διενεργηθεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου. |
| 6 | Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού | 1.125.000,00 € (Προϋπολογισμός) 595.918,67 € (Σύμβαση) | Υλοποιείται |
| 7 | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (Β' Φάση) – Ολοκλήρωση εργασιών. | 693.000,00 € (Προϋπολογισμός) 288.011,95€ (Σύμβαση) | Υλοποιείται |
|  | Σύνολο | 6.797.000,00 € (Προϋπολογισμός) 3.115.611,17 € (Σύμβαση) |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 2.1  «Μελέτη και εκτέλεση  εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος, υδραυλικών, κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών και  ηλεκτρομηχανολογικών έργων»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Κατασκευή Δημοσίων Έργων |  | Σε εξέλιξη | Ακολουθεί Πίνακας Έργων |
| 2.1.1 | Η Επίβλεψη κατασκευής των πάσης φύσεως έργων. | Δεκατέσσερα (14) έργα |  | Οι νέες συμβάσεις του έτους 2015 είναι μία (1) ενώ τα συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενα έτη είναι ένδεκα (12). Τέλος προτέθηκε το έργο του πανεπιστημίου που είναι υπό δημοπράτηση. |
| 2.1.1.1 | Ορισμός επιβλέποντα ή επιβλεπόντων σε κάθε έργο | Ένα (1) νέο έργο |  |  |
| 2.1.1.2 | Η έγκριση χρονοδιαγράμματος σε κάθε έργο | Σε 1 έργο |  |  |
| 2.1.1.3 | Ο έλεγχος επιμετρήσεων, ενδεχόμενων λογαριασμών σε κάθε έργο και η προώθησή της για πληρωμή τους. | Σε 14 έργα |  |  |
| 2.1.1.4 | Η φροντίδα για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τους κανονισμούς | Σε 14 έργα |  |  |
| 2.1.1.5 | Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των Έργων και η Σύσταση Επιτροπών | 1 έργο |  | Οι Προσωρινές και Οριστικές Παραλαβές γίνονται όταν εξαντληθούν – εκπνεύσουν οι απαιτούμενες προθεσμίες σε κάθε έργο. |
| 2.1.1.6 | Η Εισήγηση προς το ΠΣΔΕ για Έγκριση Παρατάσεως Προθεσμίας Περαίωσης Έργων. | Δέκα εννέα (19 ) Παρατάσεις συνολικά | Έχουν συμπεριληφθεί συνολικά (βλ. 1.1.1.6.) |  |
| 2.1.1.7 | Η Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η Εισήγηση για Έγκριση στο Π.Σ.Δ.Ε. | Δέκα (10) Α.Π.Ε. συνολικά | Έχουν συμπεριληφθεί συνολικά (βλ. 1.1.1.7.) |  |
| 2.1.1.8 | Η προώθηση Παρατάσεων Προθεσμίας Περαίωσης και ΑΠΕ στην Προϊστάμενη Αρχή για Έγκριση και Υπογραφή | Δώδεκα (12) θέματα συνολικά. | Έχουν συμπεριληφθεί συνολικά (βλ. 1.1.1.8.) |  |
| 2.1.1.9 | Η δημιουργία και ενημέρωση καρτέλας με τα σημαντικότερα στοιχεία για κάθε έργο | 9 έργα |  | Η ενημέρωση των καρτελών γίνεται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με την δραστηριότητα κάθε έργου. |
| 2.1.1.10 | Παροχή στοιχείων σε επιτόπιους ελέγχους από τρίτους. Η διάθεση προσωπικού (Διαχειριστική Αρχή, ΕΣΠΕΛ, Υπουργεία κ.λπ.) καθώς και η υποστήριξη των Αρχών στην επίλυση διοικητικών διαφορών (Ενστάσεις, Αιτήσεις Θεραπείας, Αγωγές - Προσφυγές) | Σε καθημε- ρινή βάση |  | Αλληλογραφία με Διαχειριστική αρχή κ.λπ. |
| 2.1.1.11 | Η οργάνωση των μετακινήσεων του προσωπικού στα έργα | Σε καθημε- ρινή βάση |  |  |
| 2.1.1.12 | Η Συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και της Προϊστάμενης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ.) | Είκοσι πέντε (25) θέματα συνολικά. | 12 Παρατάσεις, 10 Α.Π.Ε., 1 Αίτηση Θεραπείας, 2 Ενστάσεις, | Οι Αποφάσεις αφορούν διάφορα θέματα, όπως Εγκρίσεις Παρατάσεων με αναθεώρηση, Εγκρίσεις ΑΠΕ κλπ. |

| 2.2 | Μελέτη και εκτέλεση έργων συντήρησης (εγγειοβελτιωτικών, περιβάλλοντος, υδραυλικών , κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών) . |
| --- | --- |

2.2.1  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση – βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας | 300.000,00 | Υπό μελέτη |
| 2 | Διαμόρφωση αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου | 150.000,00 | Υπό μελέτη |
|  | Σύνολο | 450.000,00 |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 2.2  «Συντήρηση  αντίστοιχων έργων αρμοδιότητας  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Σύνταξη μελετών συντήρησης έργων |  |  |  |
| 2.2.1 | Λήψη εντολών ή αιτημάτων από τη διοίκηση ή & από άλλους Φορείς (απευθείας ή εμμέσως). | 2 |  | Συνολικός αριθμός αιτημάτων για σύνταξη μελετών κάθε είδους. |
| 2.2.2 | Σύνταξη Τεχνικών Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για όλα τα έργα (οδοποιία, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικά, κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά και έργα γεωτρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων Αποχιονισμού & Αντιμετώπισης Παγετού 2014-2015 καθώς και μελετών Εργοταξιακής Σήμανσης κλπ). Η εκπόνηση & σύνταξη Μελετών γίνεται στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού είτε εξ εκτάκτων γεγονότων & περιστάσεων. | 2 μελέτες έργων | 2 μελέτες έργων | Συνολικός αριθμός μελετών |
| 2.2.3 | Ο έλεγχος μελετών | 1 μελέτη |  | Μελέτες Έργων με Ανάθεση, βάσει προβλεπομένων διατάξεων, αλλά και έλεγχος Μελετών άλλων Φορέων (π.χ. ΔΕΗ), όπου η εμπλοκή της Υπηρεσίας προκύπτει εξ αρμοδιότητας και υποχρέωσής της. |

2.3  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έργα  που υποβλήθηκε αίτηση  για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας )

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | Τρέχουσα κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ | 49.500.000,00 | Υποβολή Πρότασης στην ΕΔΑ/ΠΔΜ για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2013-2020 |
| 2 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ | 5.760.000,00 | Επιστροφή πρότασης προς επεξεργασία σε σχέση με την επιλεξιμότητα των δαπανών |

| 2.3 | Λοιπές Δράσεις. |
| --- | --- |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 2.3  «Λοιπές Δράσεις»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί |  | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 2.3 | Λοιπές Δράσεις |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Διεκπεραίωση δικαστικών προσφυγών και παροχή στοιχείων για έργα της Υπηρεσίας. | -- |  |  |  |
| 2.3.2 | Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών κτιρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος | -- |  |  | Η δραστηριότητα αφορούσε την οργάνωση επιτροπών ελέγχου στην ΔΤΕ (έδρα) και στις ΔΤΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό των έλεγχο 14 κτηριακών συγκροτημάτων αρμοδιότητας ΠΔΜ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας |
| 2.3.3 | Διεκπεραίωση θεμάτων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Διεκπεραίωση θεμάτων πολιτικής προστασίας | -- |  |  |  |
| 2.3.5 | Διεκπεραίωση θεμάτων αντιπλημμυρικών έργων και οργάνωση αρχείων αρμοδιοτήτων διαχείρισης ποταμών και χειμάρρων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας . | -- |  |  |  |
| 2.3.5.1 | Γνωμοδότηση – απόψεις ΣΜΠΕ «Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών Ηπείρου» | 1 |  |  |  |
| 2.3.5.2 | Γνωμοδότηση – απόψεις ΣΜΠΕ «Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών Θεσσαλίας» | -- |  |  |  |
| 2.3.5.3 | Γνωμοδότηση – απόψεις ΣΜΠΕ «Σχέδιο Διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμών Δυτικής Μακεδονίας» | 1 |  |  |  |
| 2.3.6 | Υποβολή Προτάσεων εγγειοβελτιωτικών έργων | -- |  |  |  |
| 2.3.7 | Διεκπεραίωση γενικών θεμάτων | -- |  |  |  |
| 2.3.8 | Η ενημέρωση του προσωπικού της υπηρεσίας για τις μεταβολές της νομοθεσίας στην κατασκευή των Δημοσίων Έργων | Σε συνεχή βάση |  |  | Η ενημέρωση γίνεται εγγράφως ανάλογα με τις μεταβολές που κοινοποιούνται επίσημα από τα Υπουργεία |
|  | KOZANH 29-01-2016 |  |  | KOZANH 29-06-2016 |  |
|  | Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ |  |  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ |  |
|  | κ.α.α. |  |  | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
|  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |  |
|  | Πολιτικός Μηχανικός με Β΄β. |  |  | Πολιτικός Μηχανικός με Β΄β. |  |

3.  Τμήμα Εργαστηρίων

Αντικείμενο του εν λόγω Τμήματος, σύμφωνα με τον οργανισμό της Π.Δ.Μ. είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των  υλικών και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

Αναλυτικά στοιχεία δράσεων του Τμήματος Εργαστηρίων (Δ.Τ.Ε. έδρας), για το έτος 2015 :

Α) Έλαβαν γνώση όλοι οι Τεχνικοί υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε. (έδρας), μέσω Φωτοαντιγράφων, των πιο

κάτω εγγράφων της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  :

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1778/23-04-2015 (ΑΔΑ : Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α), με θέμα : «Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β»

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3187/15-07-2015 (ΑΔΑ : Ω761ΟΞΤΒ-Υ8Ε), με θέμα :

«Διευκρίνιση επί της εφαρμογής Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων».

Β) Επιπρόσθετα το ‘’Τμήμα Εργαστηρίων’’ της Δ.Τ.Ε. (έδρας) λειτούργησε επικουρικά      καλύπτοντας ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της έδρας Π.Δ.Μ.  Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στον απολογισμό των πεπραγμένων των έτων 2013 και 2014, το ‘’Τμήμα Εργαστηρίων’’ της Δ.Τ.Ε. (έδρας), καθώς και τα αντίστοιχα ‘’Τμήματα Εργαστηρίων’’ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Μ., συστήθηκαν με την έναρξη λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ως εκ τούτου είναι πρόσφατα τμήματα, τα οποία συγκριτικά, με τα άλλα τμήματα των Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Μ., δεν έχουν ακόμα αποσαφηνισμένες αρμοδιότητες, σε σχέση με όσα προβλέπει ο οργανισμός της Π.Δ.Μ. και  κατά συνέπεια δεν υπάρχει εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό.

Από την 1η Ιουλίου του 2011, που άρχισαν να λειτουργούν οι υπηρεσίες της έδρας της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατατέθηκαν προτάσεις προς τη Δ/νση Προγραμματισμού, μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου των ετών 2011 - 2020, στο οποίο θα αναφέρονται οι δράσεις που πρέπει να αναλάβουν τα  αρμόδια όργανα της Π.Δ.Μ., με απώτερο στόχο την ουσιαστική λειτουργία των εν λόγω ‘’Τμημάτων Εργαστηρίων’’, της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Μ.

|  | Κοζάνη , 29-01-2016 |  |  | Κοζάνη , 29-01-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ο Αναπληρωτής ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (έδρας) |  |  | Ο Αναπληρωτής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (έδρας) |
|  | ΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
|  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β΄ β. |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β΄ β. |

4. Λοιπές  Δραστηριότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

  - Μελέτες

  - Δημοπρατήσεις Έργων

  - Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

  - Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων Αναπτυξιακού Νομού Ν.3299/2004

  - Άλλες δράσεις

| 4.1 | Μελέτες |
| --- | --- |

4.1.1  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

| Α/Α | Τίτλος Μελέτης | Έγκριση |
| --- | --- | --- |
| 1 | «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΖΑΝΗ- ΡΥΜΝΙΟ- ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» συμβατικού αντικειμένου ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (873.952,00.€), χωρίς Φ.Π.Α. 3ος Σ. Π. 1.010.680,95 €, χωρίς Φ.Π.Α. Ανάδοχος: σύμπραξη των Γραφείων Μελετών: «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε»- «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε»- «ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ. | Εγκρίθηκαν : Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη, Τοπογραφική, Προκαταρκτική μελέτη Τεχνικών Έργων, Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Γεωτεχνικών Ερευνών των Τεχνικών , ΜΠΕ από την ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ (206584/30-12-11). Υποβλήθηκε η Οριστική μελέτη οδοποιίας, η Οριστική μελέτη Τεχνικών, η Κτηματο-γράφηση και εκκρεμεί η έγκρισή τους. Ολοκληρώθηκε η μελέτη στο σύνολό της. |
|  | 1η Συμπληρωματική Σύμβαση της Οριστικής Μελέτης Κοζάνη- Ρύμνιο – Τριγωνικό : “ Οριστική μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Άνω Κώμης και νέου Τεχνικού Κάτω Διάβασης Κρόκου – Καρυδίτσας». Αριθμός Σύμβασης: 2/2014 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 49.877,58 € (με Φ.Π.Α.) | Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που προβλέπονταν στην 1η Σ.Σ. |
|  | 2η Συμπληρωματική Σύμβαση της Οριστικής Μελέτης Κοζάνη- Ρύμνιο – Τριγωνικό : “ Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης για το σύνολο του έργου. Αριθμός Σύμβασης: 3/2014 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 113.974,02 € (με Φ.Π.Α.). | Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που προβλέπονταν στην 2η Σ.Σ. |
| 2 | «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ “ΝΙΚΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ” ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» συμβατικού αντικειμένου ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (868.294,00€.) χωρίς Φ.Π.Α. Ανάδοχος η σύμπραξη των κατωτέρω Γραφείων Μελετών: «VCE CONSULT TZT GmbH-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ -ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΠΟΛΥΛΑΪΝ Α.Ε. – ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» | Στις 15-12-2011 εγκρίθηκε η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) με αριθμ. πρωτ. 206029. Στις 15-10-2012 εγκρίθηκε η Μελέτη «Προκαταρκτικές μελέτες των ανισόπεδων κόμβων» με το αριθμ. πρωτ. 53532 /2036 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ. Στις 10-12-2012 εγκρίθηκε η Προμελέτη Οδοποιίας με το αριθμ. πρωτ. 100619 /4209 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.948/17-12-2012 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε η ΜΠΕ του θέματος που πρωτοκολλήθηκε με αριθμ. 111098/4710/18-12-2012 στην Υπηρεσία μας και στάλθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ για έλεγχο και έγκριση με το αριθμ. πρωτ. 111098/4710 στις 7-1-2013. Με την υπ’ αριθμ. 173713/09-07-2014 Απόφαση η ΕΥΠΕ του Υπουργείου ΠΕΚΑ ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους του οδικού έργου του θέματος, που πρωτοκολλήθηκε με αριθμ. 93350/3579/09-09-2014 στην Υπηρεσία μας. Υποβλήθηκε η οριστική μελέτη και οι μελέτες τεχνικών. Ολοκληρώθηκε η μελέτη |
|  | 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης για το σύνολο του έργου και για δύο Ανισόπεδους Κόμβους. Αριθμός Σύμβασης: 1/2014 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 96.496,53 € (με Φ.Π.Α.). | ∙ Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης Αρτηρίας. ∙ Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης Α/Κ 1 Ρυμνίου. ∙ Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης Α/Κ 2 Αεροδρομίου. |
| 3 | «Δυτικός άξονας ορ. περ. Δυτ. Μακεδονίας- Μελέτη Βελτίωσης οδικού τμήματος ΦΛΩΡΙΝΑ –ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ- ΠΡΕΣΠΕΣ». ΤΜΗΜΑ Ι Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ. Σύμβαση 27-2-2004 προεκτιμώμενη αμοιβή 586.940,57 με ΦΠΑ, συμβατικό ποσό - 3Ος ΑΠΕ - 1.462.058,91 με ΦΠΑ | Εγκρίθηκε το σύνολο της μελέτης μετά την έγκριση και των περιβαλλοντικών όρων Ολοκληρώθηκε η μελέτη |
| 4 | «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΖΑΝΗ- ΡΥΜΝΙΟ- ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» Μελέτη παράπλευρου δικτύου Αριθμός Σύμβασης: 1/2015 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 16.934,42 € (με Φ.Π.Α.). | Σε εξέλιξη. Υποβλήθηκε η υδραυλική μελέτη και η μελέτη οδοποιίας του παράπλευρου δικτύου. |
| 5 | Οριστικής Μελέτης Κοζάνη- Ρύμνιο – Τριγωνικό Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη ( Μελέτη Φωτισμού),των Ανισόπεδων Κόμβων Άνω Κώμης και Καισαρειάς”. | Σύνταξη μελέτης από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων |
| 6 | Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ. Αριθμός Σύμβασης: 2/2015 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 15.043,12 € (με Φ.Π.Α.). | Συντάχθηκε και ολοκληρώθηκε η μελέτη . |
| 6 | Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ Αριθμός Σύμβασης: 3/2015 (Τ.Σ.Ε./ ΜΕΛΕΤΕΣ) Συμβατικό Ποσό 13.929,38 € (με Φ.Π.Α.). | Σε εξέλιξη . Συντάσσεται |
| 7 | «Δυτικός άξονας Περ. Δυτ. Μακεδονίας- Μελέτη Βελτίωσης οδικού τμήματος ΦΛΩΡΙΝΑ –ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ- ΠΡΕΣΠΕΣ.» Συμπληρωματικές μελέτες που απαιτούνται μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων Προϋπολογισμός : 150.000,00€ | Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης από το τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων |
| 8 | Γεωτεχνικές εργασίες Οδικού Δικτύου στην θέση Μηλιά Γρεβενών. Προεκτιμώμενη Αμοιβή 29.098,39 € | Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης. |

4.1.3  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ Ή ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ

| Α/Α | Αντικείμενο Μελέτης |
| --- | --- |
| 1 | Διαμορφώσεις και υποδομές των άμεσα υπαιθρίων χώρων Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα (Μελέτη Εφαρμογής Διαμορφώσεων). |
| 2 | Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Παθ. Πυροπροστασίας, έργου «Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη» (Συγκρότημα κτηρίων εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης). |
| 3 | Παροχή στοιχείων για ζώνη διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου Tap. |
| 4 | Οριστική παραλλαγή της υφιστάμενης (παλαιάς) Ε.Ο Κοζάνης – Πτολεμαϊδας λόγω επέκτασης ορυχείων της ΔΕΗ |

4.1.4  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ

| Α/Α | Αντικείμενο Μελέτης |
| --- | --- |
| 1 | Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,9 ΜW στη θέση "υψηλή περιοχή κτημάτων Bελβεντού" στο ρέμα Λάφιστα του Δήμου Βελβεντού Ν. Κοζάνης – Συμπληρωματικές Εργασίες |
| 2 | Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας |
| 3 | Μελέτη κατεδάφισης γεφυρών στις διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνης – Λάρισας , Κοζάνης - Θεσσαλονίκης |

4.1.5	ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΣΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου (€) | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ. | 331.000,00 | ΣΑΜΠ 041 | Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης |
| 2 | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ) | 157.240,56, | ΣΑΜΠ 041 | Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης |
| 3 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΚΟΖΑΝΗΣ | 50.000,00 | ΣΑΜΠ 041 |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.1 «Μελέτες»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | ΜΕΛΕΤΕΣ |  |  |  |
| 4.1.1 | Σύνταξη μελετών με ανάθεση σε τρίτους |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Εγκρίσεις μελετών μετά από έλεγχο | 3 | 3 | Σύμφωνα με προηγούμενο πίνακα |
| 4.1.1.2 | Επίβλεψη μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη | 5 |  | Σύμφωνα με προηγούμενους πίνακες |
| 4.1.1.3 | Η τήρηση νομοθεσίας περί μελετών. |  |  | N.3316/2005 |
| 4.1.2 | Σύνταξη μελετών τεχνικών έργων που συντάχθηκαν από την υπηρεσία | 7 |  | Για τον ΤΟΕΒ Βελβεντού Έργα Συντηρήσεων |
| 4.1.3 | Θεώρηση ή έγκριση μελετών που συντάχθηκαν από τρίτους | 4 |  | Σύμφωνα με πίνακα 4.1.3 |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.2 «Δημοπρατήσεις Έργων»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2 | Δημοπράτηση των έργων, προμηθειών και μίσθωσης μηχανημάτων της ΠΔΜ ή η δημοπράτηση έργων άλλων φορέων του δημοσίου που η κατασκευή τους ανατίθεται στην Π.Δ.Μ. |  |  |  |
| 4.2.1 | Σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας. | 9 |  | Έργα : 7 Προμήθεια : 1 Μηχανημάτων : 1 |
| 4.2.2 | Δημοσίευση | 9 |  |  |
| 4.2.3 | Διεξαγωγή δημοπρασίας. | 8 |  | Για τη μίσθωση μηχανημάτων υποστηρίχθηκε το τμήμα προμηθειών |
| 4.2.4 | Έγκριση αποτελέσματος από την Προϊσταμένη αρχή. | 7 |  |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.3 «Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| 4.3.1 | Συγκέντρωση θεμάτων μέσω του πρωτοκόλλου της Δ/νσης μας από τις Υπηρεσίες του δημοσίου | 64 |  |  |
| 4.3.2 | Πρωτοκόλληση θεμάτων στο πρωτόκολλο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων | 64 |  |  |
| 4.3.3 | Σύγκλιση συμβουλίων (προτιμήσεις προς τα μέλη ) με βάση ικανοποιητικό αριθμό θεμάτων | 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |  |  |
| 4.3.4 | Συζήτηση των θεμάτων, σύνταξη πρακτικών για κάθε θέμα, σύνταξη απόφασης, αποστολή των αποφάσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο | 64 |  |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.4 «Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων Αναπτυξιακού Νομού Ν.3299/2004»

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν.3299/2004 |  |  |  |
| 4.4.1 | Σύσταση οργάνων ελέγχου επενδύσεων από 01-01-2015 έως 31-12-2015. |  |  |  |
| 4.4.2 | Όργανα ελέγχου που συστάθηκαν το προηγούμενο έτος και ολοκληρώθηκαν το 2015 | 2 | 2 |  |

Αναλυτικά στοιχεία της δράσης 4.5 «Άλλες  Δράσεις»

| 4.5 | ΕΣΗΔΗΣ - ΚΗΜΔΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Εισαγωγή στοιχείων για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ | 2 |  | 1 Προμήθεια 1 Υπηρεσία |
| 4.5.2 | Εισαγωγή στοιχείων αιτημάτων , προκηρύξεων, συμβάσεων , πιστοποιήσεων στο ΚΗΜΔΗΣ | 48 |  |  |
| 4.5.3 | Ενημέρωση του προσωπικού για τις μεταβολές της νομοθεσίας διεξαγωγής δημοπρασιών, ή για μεταβολές προδιαγραφών, αναλυτικών τιμολογίων κ.λ.π. | Σε καθημερινή βάση |  |  |

|  |  |  |  | Κοζάνη , 29-01-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ο Αναπληρωτής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (έδρας) |
|  |  |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
|  |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β΄ β. |

5.  Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Αναλυτικά στοιχεία δράσεων γραμματειακής υποστήριξης

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) |  |  |  |
| 5.1 | Διαχείριση πρωτοκόλλου |  |  |  |
| 5.1.1 | Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας | 5.263 | 4.800 | Αριθμός εγγράφων |
| 5.1.2 | Αρχειοθέτηση εγγράφων | 5.263 | 5.263 | Αριθμός εγγράφων |
| 5.1.3 | Διακίνηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση | 2.900 | 2.900 | Σελίδες |
| 5.1.4 | Αναπαραγωγή και επικύρωση εγγράφων | 22.100 | 22.100 | Σελίδες |
| 5.1.5 | Αναρτήσεις στη Διαύγεια | 1.484 | 1.484 | Αναρτήσεις |
| 5.2 | Διαχείριση υπηρεσιακών μεταβολών, αδειών και κινήσεων του προσωπικού | 25 υπάλληλοι |  |  |
| 5.2.1 | Ενημέρωση της Δ/νσης Προσωπικού για υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού | 25 υπάλληλοι |  |  |
| 5.2.2 | Προγραμματισμός υπηρεσιακών κινήσεων υπαλλήλων και ενημέρωση γραφείου κίνησης | 25 υπάλληλοι |  | Έλεγχος και διεκπεραίωση μηνιαίως συγκ/κών καταστάσεων των κινήσεων των υπαλλήλων και προώθηση στον εκτελεστικό Γραμματέα , στη Δ/νση Οικ/κών για την πληρωμή αυτών |
| 5.2.3 | Προγραμματισμός ετήσιων κανονικών αδειών των υπαλλήλων -παρακολούθηση -χορήγηση των υπολοίπων αδειών(Η/Υ-Γονικές-Αναρρωτικές κ.λ.π.) και αποστολή των εντύπων μετά την υπογραφή στη Δ/νση προσωπικού | 25 υπάλληλοι |  |  |
| 5.2,4 | Έλεγχος της καθημερινής παρουσίας του προσωπικού με τη συμπλήρωση παρουσιολογίου. | 25 |  |  |
| 5.3 | Προμήθεια και διαχείριση αναλώσιμων υλικών |  |  |  |
| 5.3.1 | Προγραμματισμός αναγκών αναλώσιμου υλικού | Μηνιαία |  |  |
| 5.3.2 | Διαχείριση αναλώσιμων υλικών και εντύπων | καθημερινά |  |  |

| Α/Α | Περιγραφή Αντικειμένου Δράσεων | Σύνολο | Έχουν Ολοκληρωθεί | Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4 | Διάθεση τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών |  |  |  |
| 5.4.1 | Αναπαραγωγή, σελιδοποίηση των τευχών δημοπράτησης των έργων ή των μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή | 250 |  |  |
| 5.4.2 | Διάθεση των τευχών δημοπράτησης σε ενδιαφερόμενους εργολήπτες | 250 τεύχη |  | Για 8 έργα , 1 μίσθωση μηχανημάτων |
| 5.5 | Εξυπηρέτηση του πολίτη |  |  |  |
| 5.5.1 | Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών | 5.200 |  |  |
| 5.5.2 | Θεώρηση φωτ/φων, γνήσιο της υπογραφής, διάθεση εντύπων αιτήσεων, υπευθ. δηλώσεων και δικ/κών. | 50 |  |  |
| 5.6 | Γραμματειακή υποστήριξη |  |  |  |
| 5.6.1 | (συμβούλιο δημ. έργων – Επιτροπές διεξαγωγής δημοπρασίας κλπ) | Όταν απαιτείται |  |  |

|  |  |  |  | KOZANH 29-01-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ο Αναπληρωτής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (έδρας) |
|  |  |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
|  |  |  |  | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β΄ β. |